## 工事旬報
工 事 旬 報 | [10 empty] | （累計第 |  | 号） | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 工 種 |  | 単 | 数 量 | 直接工事費 | 前旬までの | 今旬の | 工種別の | 直接工事費に
| 課 長 |  | 課長代理 |  |  | 課長主幹 |  |  |  | 主 幹 |  |  | 主 任 |  | 監督員 | [5 empty] | 位 |  | に対する割合 | 工種別進捗率 | 工種別進捗率 | 累計進捗率 | 対する割進捗率
工事名
受注者 | [11 empty] | 現場代理人
|  | 次のとおり平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 旬 の施工状況を報告します。
工 事 期 間 | 契 約 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 進 捗 率 | 前旬まで |  |  |  |  | ％
| 契約年月日(変更） |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 今旬 | 計画 |  |  |  | ％
| 着手年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 実施 |  |  |  | ％
| 竣 工 期 限 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 総合 | 計画 |  |  |  | ％
| 竣工期限（変更） |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 実施 |  |  |  | ％
今 旬 の 主 な 作 業 内 容
次 旬 の 主 な 作 業 内 容
記 事
[19 empty] | 合 計 |  | % |  | 0 |  |  |  | 0
平面図に、作業完了箇所（赤） 作業予定箇所（青） にて着色したものを添付すること。 | [19 empty] | ＊別紙「請負単位の本工事費内訳表の記載例」の工種ごとに「種別」および「細別」欄の項目を
原則として記入すること。

## 工程曲線
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
工 事 名 |  |  |  | ○○地内下水道管埋設工事（その○○ー○） | [20 empty] | 受 注 者
| 工 種 |  |  | R○○・４ |  |  | ５ |  |  | ６ |  |  | ７ |  |  | ８ |  |  | ９ |  |  | １０ |  |  | １１ |  |  | １２ |  |  | R○○・１ |  |  | ２ |  |  | ３
|  |  | 100 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
出 | 準備工
90
開削工
80
来 | 推進工
70
マンホール工
60
高 | 取付管工
50
附帯工
40
率 | 立坑工
30
地盤改良工
20
（％） | 仮設工
10
0
計画進捗率 |  | （％）
実施進捗率 |  | （％）
（注）計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。また、工種別の計画工程表をネットワークにより表示する。